## 附件2 新增专项债券项目建设内容变动申请表
附件1：
地方政府新增专项债券项目建设内容变动申请表
财政部门（签章）： | [35 empty] | 单位：万元 | 初步核对情况
市（州） | 县（市、区） | 一、债券信息 | [17 empty] | 二、项目信息 | [15 empty] | 备注 | 是否符合变动情形 | 需补充资料
|  | 债券编码 | 债券简称 | 债券全称 | 发行日期 | 到期日期 | 发行利率 | 发行金额 | [7 empty] | 未到期金额 | 未使用金额 | 债券期限 | 剩余期限(分年发行填报不同剩余期限) | 变动前项目基本信息 | [9 empty] | 变动原因 | 涉及的建设内容变动 |  | 涉及的投资规模变化 |  | 变动后项目收益覆盖专项债券融资本息倍数
[8 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |  |  |  |  | 项目名称 | 项目编码 | 项目领域 | 已发行新增专项债券金额 | 主管部门 | 项目单位 | 立项审批部门 | 建设状态（未开工、在建、停工、竣工） | 项目整体建设内容 | 收益覆盖专项债券融资本息倍数 |  | 原建设内容 | 变动的建设内容 | 总投资增加/减少金额（减少的以负数表示） | 其中：专项债券资金需求增加/减少金额（减少的以负数表示）
绵阳市 | 江油市 | 101947 | 23四川17 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（十一期）-2023年四川省政府专项债券（十一期） | 2023-02-27 | 2038-02-28 | 3.16% | 发行金额 2023年: 20300 | 20300 | 0 | 15年 | 13年 | 江油市农村饮水安全巩固提升项目二期 | P21510781-0015 | 0402 水利 | 27500 | 江油市水利局 | 江油市天一自来水有限责任公司 | 江油市发展和改革局 | 在建 | 新建青莲片区及北部山区等地水厂及管网；江油市境内乡镇原属鸿飞公司及私人水厂（含管网）整合；全域支管网建设。 | 1.26 | 原建设地点（枫顺乡）供水站建成后，覆盖乡镇主管网距离长，造价高，后期计算水价成本高，群众难以承受高成本水价，调整至厚坝沉文片区后覆盖乡镇主管网距离短，造价低，后期水价成本低，居民需求大；青莲供水站因项目用地及旅游开发的原因水源地审批难，调整至含增供水站后，有扩建项目用地，水价成本较低。 | 1、新建青莲供水站以及配套管网和设施设备建设，规划设计日供水量为20000吨。 2、新建枫顺供水站以及配套管网和设施设备建设，项目完成后供水站达到日供水量10000吨。 | 枫顺供水站变更为厚坝沉文供水站；青莲供水站变更为含增供水站。 | 未变化 | 未变化 | 1.32 |  | 是 | 1.经本地区人大或政府批准同意暂停、缓建、调减的依据。 2.申请变动正式文件（需在报告中明确原已安排的项目变动具体原因、变动后债券剩余期限内预期收益与融资平衡情况论证情况、变动后原已使用债券本息偿还安排）。
绵阳市 | 江油市 | 2305783 | 23四川债50 | 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十九期）-2023年四川省政府专项债券（三十期） | 2023-07-20 | 2038-07-21 | 2.93% | 发行金额 2023年: 7200 | 7200 |  | 15年 | 13年 | 江油市农村饮水安全巩固提升项目二期 | P21510781-0015 | 0402 水利 | 27500 | 江油市水利局 | 江油市天一自来水有限责任公司 | 江油市发展和改革局 | 在建 | 新建青莲片区及北部山区等地水厂及管网；江油市境内乡镇原属鸿飞公司及私人水厂（含管网）整合；全域支管网建设。 | 1.26 | 原建设地点（枫顺乡）供水站建成后，覆盖乡镇主管网距离长，造价高，后期计算水价成本高，群众难以承受高成本水价，调整至厚坝沉文片区后覆盖乡镇主管网距离短，造价低，后期水价成本低，居民需求大；青莲供水站因项目用地及旅游开发的原因水源地审批难，调整至含增供水站后，有扩建项目用地，水价成本较低。 | 1、新建青莲供水站以及配套管网和设施设备建设，规划设计日供水量为20000吨。 2、新建枫顺供水站以及配套管网和设施设备建设，项目完成后供水站达到日供水量10000吨。 | 枫顺供水站变更为厚坝沉文供水站；青莲供水站变更为含增供水站。 | 未变化 | 未变化 | 1.32